УТВЕРЖДЕН

приказом начальника управления образования

от ___18.04.2025________

№ ____141_______ /01-08

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по поэтапному внедрению и реализации в Лысьвенском муниципальном округе Программы просвещения родителей в образовательных организациях, имеющих дошкольные группы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка нормативных актов муниципального уровня, необходимых для реализации в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | Апрель 2025 г. | Утвержденные нормативные акты. Размещение на официальных сайтах нормативных актов муниципального уровня (МАУ ДПО «ЦНМО», МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21») | Управление образования МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» - участник региональной площадки Программы просвещения родителей МАУ ДПО «ЦНМО» |
|  | Организация деятельности рабочей группы по организации работы по поэтапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации (в соответствии с пунктами III и IV «Плана мероприятий («дорожной карты) по поэтапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации», утвержденной приказом Министерства образования и науки Пермского края от 04.03.2025 № 26-01-06-223 и планом работы рабочей группы) | Май 2025 г. – август 2026 г. | Организационные и методические материалы | Руководитель и члены рабочей группы |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации» | Ежегодно до 2030 г. | Прохождение курсовой подготовки | МАУ ДПО «ЦНМО» МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» |
|  | Отбор лучших муниципальных практик просвещения родителей детей, посещающих ДОО, для дальнейшего тиражирования в муниципалитете и регионе | Ноябрь – декабрь 2025 г. | Создание банка лучших муниципальных практик просвещения родителей | Руководитель и члены рабочей группы |
|  | Проведение информационно-методических мероприятий (педсоветов, семинаров) по реализации Программы просвещения родителей | Сентябрь – декабрь 2025 г. | Включение (внесение изменений) в годовые планы работы ОО, протоколы педсоветов | Руководитель и члены рабочей группы Руководители ОО |
|  | Разработка просветительских материалов (чек-листы, памятки и т.д.) для родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО и размещение их на официальных сайтах и в сообществах в социальных сетях | Май – сентябрь 2025 г., далее - ежегодно | Разработка страницы на официальном сайте ОО, размещение материалов и ссылок на официальные сайты и сообщества ОО в социальных сетях, где размещены просветительские материалы | Руководитель и члены рабочей группы |
|  | Обеспечение участия педагогических и административных работников в КПК по тематике Программы просвещения родителей | Ежегодно | Выполнение плана КПК | Руководители ОО |
|  | Включение тематики Программы просвещения родителей в содержание образовательной программы дошкольного образования (далее - ОП ДО) в части просветительского направления деятельности педагогических работников (подпункт 2 пункта 26.5 ФОП ДО) | До сентября 2026 г. | Внесение изменений в ОП ДО, в план взаимодействия с родителями | Руководители ОО, заместители руководителя |
|  | Выполнение Календаря муниципальных мероприятий в разделе «Просвещение родителей»: - Основы безопасного поведения детей в быту, социуме, природе - Физическое развитие детей - Воспитание интереса к чтению у детей в семье - Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей в семье - Психологическая готовность к школе - Познавательное развитие детей в семье - Развитие речи детей в семье - Воспитание основ ЗОЖ у детей - Формирование основ финансовой грамотности - Трудовое воспитание детей | В течение 2025-2026 учебного года | Встречи с родителями, презентации, просветительские материалы | Руководители ОО, заместители руководителя |